## Hoja1
ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | PUBLICACION | FECHA DE ACTIVIDES REALIZADAS | RESPONSABLES | ANOTACIONES | SEGUIMIENTO A LA FECHA | % Avance
Mapa de Riesgos de corrupción | Identificar las características internas y externas que impacten el logro de los objetivos del plan anticorrupción | 31/03/2015 | 30/04/2015 | Oficina de planeación y Asuntos Administrativos | Se debe actualizar el mapa de riesgos de la entidad IDERMETA | El mapa de Riesgo se encuentra vigente para la 2015 | 100%
| Actualizar y socializar el manual de contratación | 30/06/2015 | 30/06/2015 | Oficina de planeación y Asuntos Administrativos | Capacitar a los servidores públicos. | Se implemento un nuevo flujo de proceso aprobado por la subdirección técnica, subdirección financiera, Ofiina de Planeación y Dirección. El cual fue socializado en acompañamiento de la Oficina de Control Interno, para la implementación del software del proceso contratación del IDERMETA. En el nuevo flujo, se replantean responsabilidades. Por nombrar algunas: > Se establecen supervisores financieros y tecnicos, según el objeto contractual previsto en los estudios previos. > Los supervisores asumen responsabilidad dentro de los procesos precontractuales, los culaes están asignados a la subdirección que establece la necesidad. > Se permite tener en un mismo proceso contractual con varios CDP's. | 50%
| Actualización de las normas de manejo de información de todos los procesos | 30/06/2015 | 30/06/2015 | Responsables de todos los procesos | Normograma por procesos | Hojas de ruta actualizadas con las normas vigentes. | 40%
| Delegación de supervisores al personal idóneo | 31/03/2015 | 31/03/2015 | Dirección General IDERMETA | De acuerdo al objeto del contrato se designa el supervisor técnico y financiero | Se contrata supervisores con perfiles e idoneidad | 100%
PLAN DE ATENCION AL CIUDADANO | Recepción de petición de quejas y reclamos | 30/03/2015 | 30/03/2015 | Subdirección financiera y administrativo | Instalar buzón de sugerencias y adoptar los formatos necesarios para dar un buen servicio a la ciudadanía | Se elaboro el buzon y se encuentra en proceso de instalación y adaptación | 10%
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION | Capacitar al personal de los delitos de los servidores públicos | 31/07/2015 | 31/07/2015 | Subdirección financiera y administrativa | Medidas de autocontrol y prevención | Se encuentra en proyección el croograma de actividades para dichas capacitaciones | 10%
| Actualizar y capacitar a los funcionarios en cada una de las áreas | 31/08/2015 | 31/08/2015 | Subdirección financiera y administrativa | En los programas de capacitación del gobierno Nacional, Departamental entre otros | Se realizó capacitaciones en cuento a las actualizaciones del programa Papiro a los funcionarios que lo maneja - Seminario de actualización (NIIF) al area contable | 30%
| Evitar adjudicación de contratos a terceros tomando en consideración la existencia de amistades | 30/03/2015 | 30/03/2015 | Dirección General IDERMETA | Tráfico de influencias | Se realiza un estudio de requerimientos mínimosde perfiles según resolución, para aplicar a la contratación directa en el caso de los programas de deporte. Así mismo, los procesos que según Ley 1150 deban estar sujetos a proceso de selección se abre un proceso público en la página de contratación estatal SECOP. | 100%
| Cancelar la totalidad de contratos o convenios sin el cumplimiento del 100% de los requisitos | 30/04/2015 | 30/04/2015 | Responsable de cada uno de los procesos | Medidas de autocontrol en cada uno de los procesos | Se ha contratado supervisores para los convenios pendientes por liquidar | 60%
| Nombrar personal calificado en las diferentes áreas | 30/03/2015 | 30/03/2015 | Dirección General | Verificación de hojas de vida con sus respectivos certificados de acreditación | Evaluación continua de perfiles según Decreto 0230 del 2008 y Decreto 1082 del 2015 | 80%
| Publicar en la pagina web los procesos contractuales de la entidad | 30/03/2015 | 30/03/2015 | Oficina de planeación y Asuntos Administrativos | Transparencia en los procesos contractuales | Los procesos se encuentran publicados en su totalidad en la pagina web del Sistema Electrónico de Contratación Pública. | 60%
| Actualizar el mapa de riesgos y socializarlo con cada uno de los responsables | 30/03/2015 | 30/03/2015 | Oficina de planeación y Asuntos Administrativos | Minimixar los riesgos de corrupción | El mapa de Riesgo se encuentra vigente para el 2015 | 90%
| Tramites y/o servicios internos y externos | 30/07/2015 | 30/07/2015 | Subdirección financiera y Administrativa | Cobro por realización del tramite (concusión) tráfico de influencias, falta de información sobre el estado del proceso del tramite al interior de la entidad | Se manifestó de forma verbal a los funcionarios sobre el debido proceso, celeridad y cumplimientode sus obligaciones en todo trámite institucional. | 60%
PLAN DE ATENCION AL CIUDADANO | Dar a conocer a los clientes internos y externos el portafolio de los servicios de la entidad | 30/03/2015 | 30/03/2015 | Subdirección técnica | Atención al ciudadano | Redes sociales, convocatoria, página web, información por medio de las ligas | 60%
| Crear la ventanilla única de atención al ciudadano de tal manera que puedan obtener información y orientación acerca de los requisitos y servicios de la institución | 30/03/2015 | 30/08/2015 | Dirección General y Subdirección financiera y administrativa | Agilidad en los tramites | La información requerida por los usuarios trata de ser atendida en su tiempo, en el Instituto la recepción de las mismas es pertinente | 60%
| Diseñar y aplicar encuestas que midan el índice de satisfacción de los usuarios frente a la prestación de los servicios | 30/04/2015 | 30/04/2015 | Dirección General y Subdirección administrativa y financiera | Medición de satisfacción al cliente | No se ha implementado el formato de encuestas a los usuarios | 0%
| Publicar en la página web los distintos planes, programas y proyectos de la entidad | 30/01/2015 | 30/01/2015 | Oficina de planeación y Asuntos administrativos | Transparencia de la institución | En la pagina web se encuentran publicados el plan anticorrupción, plan de adquisiciones. | 90%
| Divulgar la presentación de informes de las entidades mediante los diferentes medios de comunicación (pagina web del Instituto) | 30/03/2015 | 30/03/2015 | Subdirección financiera y administrativa | Transparencia de la institución. | Se han publicado los informes en la página web | 40%