## Gestión del Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo
Subcomponente | Nombre del Producto | Actividades | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Producto o evidencia
1. Política de Administración de Riesgos comprensible | Adoptar la Política de Administración de Riesgos | Realizar un manual de Gestión de Política de Administración de Riesgos | Dirección | 2019-01-15 | 2019-05-31 | Manual
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Validación de los riesgos de corrupción | Realizar mesas de trabajo para la construcción y validación de los riesgos de corrupción definidos | Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica, Subdirección de Medicina Deportiva, Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-08 | 2019-01-25 | Formatos diligenciados o planillas de asistencia
3. Consulta y divulgación | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página Web del Instituto | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2019-01-31 | 2019-01-31 | Registro de la publicación
4. Monitoreo y revisión | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion | Consolidar tres veces al año el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran | Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica, Subdirección de Medicina Deportiva, Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos | Primer Corte :01/04/2019 Segundo Corte: 01/08/2019 Tercer Corte: 01/12/2019 | N/A | Documento que registre la consolidación realizada
4. Seguimiento | Informe de seguimiento para retroalimentación | Realizar coordinación y seguimiento a los resultados de la evaluación del mapa de riesgos. | Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos. | Primer Corte :25/04/2019 Segundo Corte: 25/08/2019 Tercer Corte: 25/12/2019 | N/a | Actas de reunión o planillas de asistencia

## R de trámites
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Número |  | Nombre | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Producto o evidencia
1 |  | Migración en nueva página web para compartir la información de la institución de forma oportuna | Actualmente no se encuentra migrada la información en la nueva página web | Utilización continúa de los canales de comunicación de página web) | Aumento de uso de tecnología de la información para mejorar trámites internos de la entidad | Tecnología | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Subdirección Administrativa y Financiera | Registro de la página web
2 |  | Recepción de Derechos de Petición en la Página Web Institucional | Actualmente no se encuentra la posibilidad de ser radicados mediante página web | Habilitar la página web institucional para realizar el trámite en línea | Mejorar la accesabilidad y el trámite de radicación de Derechos de Petición | Administrativa | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Subdirección Administrativa y Financiera | Registro de la página web
| 3 | Establecer un formato de PQRS | Actualmente no se encuentra un formato de PQRS a disposición de la ciudadanía | Racionalizar el trámite permitiendo la utilización oportuna del formato para que el ciudadano ejerza su PQRS | Disminución de costos y tiempo para el ciudadano. | Administrativa | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Subdirección Administrativa y Financiera | Formato de PQRS
| 4 | Socialización permanente a través de la cartelera institucional, página web, informando al ciudadano sobre el procedimiento normativo de los Derechos de Petición | Actualmente la ciudadanía desconoce los procedimientos normativos establecidos respecto al Derecho de Petición | Utilización continúa de los canales de comunicación de la cartelera institucional, página web para dar a conocer a la ciudadanía los procedimiento normativo del Derecho de Petición | Empoderamiento de la ciudadanía en el trámite correspondiente a los Derechos de Petición | Tecnología | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Subdirección Administrativa y Financiera | Documento informativo y Registro fotográfico de la socialización en los diferentes medios
| 5 | Inscripción del Instituto en el SUIT | Actualmente el Instituto no se encuentra registrado en el SUIT | Inscribir al Instituto en el SUIT | La inscripción de los trámites en el sistema electrónico facilita la racionalización de trámites y contribuye a fortalecer la transparencia | Tecnología | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Subdirección Administrativa y Financiera | Registro que evidencie la inscripción
| 6 | Registro del trámite de Derecho de Petición en SUIT | Actualmente el Instituto no tiene inscrito el trámite de Derecho de Petición | Registrar la estrategia de racionalización en SUIT | Estandarización del trámite de Derecho de Petición y facilitación a la ciudadanía para acceder al mismo | Tecnología | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Registro que evidencie la inscripción del trámite

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Nombre del Producto | Actividades | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Producto o evidencia
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Desarrollar una estrategia de comunicación sobre el tema de rendición de cuentas al interior del Instituto | A través de diferentes mecanismos, realizar una estrategia de comunicación que permita que el tema de rendición de cuentas sea conocido y apropiado por todos los funcionarios del Instituto | Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Registro de la estrategia utilizada
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Interactuar con los grupos de interés a través del uso de nuevas tecnologías de información | Chat, redes sociales, radio local que permitan establecer una comunicación y retroalimentación en tiempo real | Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Registro de la estrategia utilizada
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Desarrollar una estrategia de pedagogía sobre el tema de rendición de cuentas. | A través de diferentes mecanismos, realizar una estrategia pedagógica que nos permita mayor comprensión y apropiación del tema en el Instituto | Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Registro de la estrategia utilizada
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Desarrollar encuestas para eventos que lidere el Instituto | Encuestas de evaluación a la gestión del Instituto en por lo menos dos evento semestrales que sea liderado por esta entidad con los grupos de interés | Subdirección Técnica | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Encuestas debidamente diligenciadas por los grupos de interés

## Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Nombre del Producto | Actividades | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Producto o evidencia
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Diseñar una estrategia inicial de comunicación entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección | Subdirección Administrativa y Financiero | 2019-01-15 | 2019-02-28 | Documento que contenga la estrategia
Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Diseñar un protocolo de servicio al ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiero | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Documento que contenga el protocolo
Talento Humano | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Efectuar capacitación para promover espacios de sensibilización y fortalecer la cultura de servicio al interior de la institución | Subdirección Administrativa y Financiero | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Planilla de asistencia o registro fotográfico
Normativo y procedimental | Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. | Diseñar y socializar un procedimiento interno para la gestión de PQRS | Subdirección Administrativa y Financiero | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Documento que contenga el procedimiento
Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Diseñar y realizar encuestas de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio ofrecido por la entidad | Subdirección Administrativa y Financiero | Primer Corte: 01/02/2019 al 31/07/2019 - Segundo Corte: 01/08/2019 al 20/12/2019 | N/A | Encuestas debidamente diligenciadas por la ciudadanía

## Trans y Acceso Inf
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Nombre del Producto | Actividades | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Producto o evidencia
Lineamientos Transparencia Activa | Publicación del Manual de contratación en la página web institucional | Publicar en la página web institucional el Manual de Contratación del Instituto | Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos - Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Registro de la publicación en página web
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Seguimiento y respuesta oportuna a los Derecho de Petición | En la recepción de Derecho de Petición radicado de forma virtual, a través de la página web, se deberá indicar al solicitante un número o código que permita hacer seguimiento al estado de su solicitud y la fecha de recepción | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Registro de la radicación en página web
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Cumplir con los lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 o los parámetros que fije el Archivo General de la Nación | Aumentar en un 30% el cumplimiento de los lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 o los parámetros que fije el Archivo General de la Nación | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-07-31 | Registro Documental
Criterio diferencial de Accesibilidad | Permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad en el espacio fisico de las instituciones públicas | Priorizar un proyecto que permita la accesibilidad de la población con dicapacidad en el espacio fisico del Instituto | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-08-01 | Registro fotográfico o documental
Monitoreo del Acceso a la Información Públida | Informe de Derechos de Peticion | Generar tres informes de oportunidad de respuesta a los Derechos de Petición | Subdirección Administrativa y Financiera | Primer Corte: 31/03/2019, Segundo Corte: 30/06/2019, Tercer Corte: 30/09/2019 | N/A | Informe de oportunidad

## Iniciativas adicionales
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas adicionales
Item | Nombre del Producto | Actividades | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Producto o evidencia
1 | Código de Integridad | Realizar seguimiento a la apropiación del Código de Integridad del Instituto | Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica, Subdirección de Medicina Deportiva, Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos, Dirección | Primer Corte: 01/05/2019, Segundo Corte 01/11/2019 | N/A | Planillas, Actas o Registro Fotográfico