## Estrategico
IDERMETA
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
MACROPORCESOS:
DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Asuntos Administrativos
PROCESO | DEPENDENCIA | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES INICIO | MES TERMINACIÓN | % AVANCE | OBSERVACIONES
ESTRATEGICO | OFICINA DE PLANEACIÓN Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Departamental | Reportes de Seguimiento y evaluación | N° reportes de Seguimiento y evaluación | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-08 | 2019-05-30 | 20% | Se Realizo el respectivo seguimiento
|  | Asesorar y acompañar la formulación del Plan Anual de Adquisición | Plan Anual de Adquisición | Plan Anual de Adquisición | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-08 | 2019-01-16 | 100% | Se realizo el respectivo acompañamiento a la formulación del Plan Anual de Adquisiciones
|  | Consolidación del Plan Anual de Adquisición | Plan Anual de Adquisición Consolidado | Plan Anual de Adquisición Consolidado | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-17 | 2019-01-24 | 100% | Se consolido el Plan Anual de Adquisiciones
|  | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en página web del Instituto, Secop I y Secop II | Plan Anual de Adquisición Publicado | Plan Anual de Adquisición Publicado | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-24 | 2019-01-31 | 100% | Se publico el Plan Anual de Adquisiciones en la Paguina Web del instituto, Secop I y Secop II
|  | Seguimiento y evaluación al Plan Anual de Adquisición | Informes de Seguimiento y evaluación | N° Informes de Seguimiento y evaluación | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-04 | 2019-12-15
|  | Asesorar y acompañar la formulación del Plan de Acción Institucional | Plan de Acción Institucional | Plan de Acción Institucional | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-08 | 2019-01-16 | 100% | Se realizo el respectivo acompañamiento a la formulación del Plan de Acción Institucional
|  | Consolidación del Plan de Acción Institucional y publicarlo en la página web institucional | Plan de Acción Consolidado | Plan de Acción Consolidado | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-17 | 2019-01-24 | 100% | Se consolido el Plan de Acción Institucional y se publico el Plan de Acción Institucional en la Paguina Web del instituto
|  | Seguimiento y monitoreo al plan de acción Institucional | Informes de Seguimiento y monitoreo | N° Informes de Seguimiento y monitoreo | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-04 | 2019-12-15 | 100%
|  | Generar un espacio de interacción con la ciudadania para la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Consolidado | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-23 | 2019-01-25 | 100% | Se creo un espacio por medio de las redes socales del instituto para la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
|  | Asesorar y acompañar la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-08 | 2019-01-16 | 100% | Se realizo el respectivo acompañamiento a la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
|  | Consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano consolidado | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Consolidado | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-17 | 2019-01-24 | 100% | Se consolido el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
|  | Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Informes de Seguimiento y evaluación | N° Informes de Seguimiento y evaluación | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-04 | 2019-12-15
|  | Publicar en la página web Institucional el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano publicado | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Consolidado | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-24 | 2019-01-31 | 100% | Se publico Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la Paguina Web del instituto
|  | Actualizar la Politica de Administración del Riesgo y publicarla en la página web institucional | Politica de Administración del Riesgo | Politica de Administración del Riesgo | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-08 | 2019-04-30 | 100%
|  | Compilar los documentos iniciales e incorporar las modificaciones permanentes que se den en los instrumentos de gestión, como el POAI | 100% de información consolidada | N° modificaciones de los instrumentos de gestión, en el año, compiladas y adheridas al doumento inicial / N° total de modificaciones del año | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-08 | 2019-11-30
|  | Evaluación y seguimiento a los proyectos de Inversión | Informe Trimestral de Seguimiento y evaluación de proyectos | N° Informes trimestrales de Seguimiento y evaluación por proyectos | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-01 | 2019-12-28
|  | Presentación de informes de la ejecución de proyectos financiados | Informes trimestrales presentados a Hacienda | N° de informes trimestrales presentados a Hacienda | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-01 | 2019-12-28
|  | Diseñar, Coordinar y consolidar el informes de rendición público de cuentas del Plan de Desarrollo de la Vigencia 2019 | Informe de rendición de cuentas | N° de informes de rendición de cuentes | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-01 | 2019-12-28
|  | Publicar en la página web institucional el Link de Rendición de cuentas | Publicar en la página web | N° de informes de rendición de cuentes / N° de Informes publicados | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-01 | 2019-12-28
|  | Entrega de procesos contractuales durante la ejecución para alimentar la plataforma del SECOP y SIA OBSERVA. | 100% de los documentos contractuales y Pos contractuales entregados mensualmente a la Unidad de Contratación. | 100% documentos contractuales y Pos contractuales entregados | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-01 | 2019-12-28
|  | Implementación de la política de Gobierno en Linea | 40% de avance total en la implementación de la Politica de Gobierno en Linea | % de avance en la implementación | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-01 | 2019-12-28
|  | Seguimiento y evaluación al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Informe consolidado de seguimiento al Plan de Trataiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | N° de Informes consolidados / N° evaluaciones al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-01 | 2019-12-28
Note on C5: Tareas que describen los pasos exactos para el cumplimiento de las estrategias, reflejando cada paso como necesario
Note on D5: Es el cumplimiento de las tareas de cada una de las estrategias planteadas que deberán reflejar lo planeado
Note on E5: Eficiencia, eficacia y efectividad
Note on F5: Persona que desarrolla las actividades
Note on I5: Es la evaluación según periocidad del indicador

## Plan Institucional
IDERMETA
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
PROCESO | DEPENDENCIA | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES INICIO | MES TERMINACIÓN | AVANCE | OBSERVACIÓN
ESTRATEGICO | OFICINA DE PLANEACIÓN Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Departamental | Reportes de Seguimiento y evaluación | N° reportes de Seguimiento y evaluación | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-08 | 2019-05-30 | 20% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se Realizo el respectivo seguimiento
|  | Asesorar y acompañar la formulación del Plan Anual de Adquisición | Plan Anual de Adquisición | Plan Anual de Adquisición | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-08 | 2019-01-16 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Actividad cumplida
|  | Consolidación del Plan Anual de Adquisición | Plan Anual de Adquisición Consolidado | Plan Anual de Adquisición Consolidado | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-17 | 2019-01-24 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Actividad cumplida
|  | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en página web del Instituto, Secop I y Secop II | Plan Anual de Adquisición Publicado | Plan Anual de Adquisición Publicado | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-24 | 2019-01-31 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Actividad cumplida
|  | Seguimiento y evaluación al Plan Anual de Adquisición | Informes de Seguimiento y evaluación | N° Informes de Seguimiento y evaluación | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-04 | 2019-12-15 | 10% | Seguimiento a 30 de abril 2019: No se ha iniciado el seguimiento y evaluación al Plan Anual de Adquisiciones
|  | Asesorar y acompañar la formulación del Plan de Acción Institucional | Plan de Acción Institucional | Plan de Acción Institucional | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-08 | 2019-01-16 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Actividad cumplida
|  | Consolidación del Plan de Acción Institucional y publicarlo en la página web institucional | Plan de Acción Consolidado | Plan de Acción Consolidado | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-17 | 2019-01-24 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Actividad cumplida
|  | Seguimiento y monitoreo al plan de acción Institucional | Informes de Seguimiento y monitoreo | N° Informes de Seguimiento y monitoreo | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-04 | 2019-12-15 | 10% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se realizo el seguimiento y monitoreo al Plan de Acción Institucional
|  | Generar un espacio de interacción con la ciudadania para la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Consolidado | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-23 | 2019-01-25 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Actividad cumplida
|  | Asesorar y acompañar la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-08 | 2019-01-16 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Actividad cumplida
|  | Consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano consolidado | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Consolidado | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-17 | 2019-01-24 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Actividad cumplida
|  | Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Informes de Seguimiento y evaluación | N° Informes de Seguimiento y evaluación | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-04 | 2019-12-15 | 10% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se realizo el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
|  | Publicar en la página web Institucional el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano publicado | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Consolidado | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-24 | 2019-01-31 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Actividad cumplida
|  | Actualizar la Politica de Administración del Riesgo y publicarla en la página web institucional | Politica de Administración del Riesgo | Politica de Administración del Riesgo | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-08 | 2019-04-30 | 30% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se construyo la Politica de Administración del Riego y esta por aprobación del comité
|  | Compilar los documentos iniciales e incorporar las modificaciones permanentes que se den en los instrumentos de gestión, como el POAI | 100% de información consolidada | N° modificaciones de los instrumentos de gestión, en el año, compiladas y adheridas al doumento inicial / N° total de modificaciones del año | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-08 | 2019-11-30 | 0% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se encuentra pendiente por consolidar la información
|  | Evaluación y seguimiento a los proyectos de Inversión | Informe Trimestral de Seguimiento y evaluación de proyectos | N° Informes trimestrales de Seguimiento y evaluación por proyectos | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-01 | 2019-12-28 | 10% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se realizo evaluación y seguimiento a los proyectos de inversión
|  | Presentación de informes de la ejecución de proyectos financiados | Informes trimestrales presentados a Hacienda | N° de informes trimestrales presentados a Hacienda | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-01 | 2019-12-28 | 40% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se presento informe trimestral de la ejecución de proyectos
|  | Diseñar, Coordinar y consolidar el informes de rendición público de cuentas del Plan de Desarrollo de la Vigencia 2019 | Informe de rendición de cuentas | N° de informes de rendición de cuentes | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-01 | 2019-12-28 | 0% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se encuentra en proyección en informe de rendición de cuentas vigencia 2019
|  | Publicar en la página web institucional el Link de Rendición de cuentas | Publicar en la página web | N° de informes de rendición de cuentes / N° de Informes publicados | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-01 | 2019-12-28 | 0% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se encuentra en proyección en informe de rendición de cuentas vigencia 2020
|  | Entrega de procesos contractuales durante la ejecución para alimentar la plataforma del SECOP y SIA OBSERVA. | 100% de los documentos contractuales y Pos contractuales entregados mensualmente a la Unidad de Contratación. | 100% documentos contractuales y Pos contractuales entregados | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-01 | 2019-12-28 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se a rendido los documentos contractuales a las plataformas SECOP y SIA OBSERVA
|  | Implementación de la política de Gobierno en Linea | 40% de avance total en la implementación de la Politica de Gobierno en Linea | % de avance en la implementación | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-01 | 2019-12-28 | 10% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se esta trabajando en la implementación de la Politica Gobierno en Linea
|  | Seguimiento y evaluación al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Informe consolidado de seguimiento al Plan de Trataiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | N° de Informes consolidados / N° evaluaciones al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-01 | 2019-12-28 | 0% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se realizo la respectiva socialización del plan
MISIONAL | SUBDIRECCIÓN TECNICA MEDICINA DEPORTIVA | Ejecutar Plan de Acción de la politica publica "Movernos es la Meta 2027" | Alcanzar una cobertura del 20% de participación en la ejecución de la Politica Publica de deporte, recreación y actividad fisica durante el cuatrienio | Plan de Acción de la Politica Publica Movernos es la Meta | Subdirección Tecnica Medicina Deportiva | 2019-01-19 | 2019-12-19 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Presentacion del documento tecnico de la politica publica a la asamblea departamental.
|  | Apoyar a deportistas de altos logros en la preparación integral desde las ciencias aplicadas al deporte y la medicina deportiva, garantizando la participación en eventos deportivos del calendario nacional e internacional y participación en los juegos Nacionales y Paranacionales | Posicionar al departamento del Meta dentro de los 10 primeros lugares del ranking de los Juegos Nacionales | Numero de deportistas de altos logros participes en eventos del Calendario Federado a nivel Departamental, Nacional e Internacional / Numero de deportistas atendidos por medicina deportiva y ciencias aplicadas del deporte | Subdirección Tecnica Medicina Deportiva | 2019-01-19 | 2019-12-19 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: *Plan estratégico de la delegación del Meta a Juegos Nacionales y Para-nacionales 2019. *Plan Escalonado de Inscripciones a los Juegos Nacionales del 2019 según fechas estipuladas.
|  | Capacitar y actualizar al personal vinculado al sector deporte y recreación | Capacitar a todo el personal vinculado al IDERMETA | Numero de personas vinculadas al sector deporte y recreación / Numero de capacitados y actualizados | Subdirección Tecnica Medicina Deportiva | 2019-01-19 | 2019-12-19 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Sustentaciones de los técnicos de procesos, evaluado por el colectivo técnico del IDERMETA. (Subdirector técnico deportivo, Subdirector de medicina deportiva, Metodologos).
| SUBDIRECCIÓN TECNICA | Dotar y equipar con elementos técnicos las disciplinas deportivas adcritas al IDERMETA | Dotar 100% las disciplinas deportivas adscritas al IDERMETA | Numero de disciplinas adscritas al Idermeta / Numero de Disciplinas dotadas y equipadas con elementos tecnicos | Subdirección Tecnica | 2019-01-08 | 2019-12-30 | 61% | Seguimiento a 30 de abril 2019: (38 ligas vigentes) 25 Ligas Deportivas se les entrego Implementacion Deportiva como son: Sambo, Tenis,Acuaticas, Motociclismo, Beisbol, Natacion, Ciclismo, BMX, Atletismo, Boxeo, Bloncesto,Tiro con arco, tiro Depotivo, futbol, Taekwdo, Voleibol, Billar, Pesas,Lucha, Atletismo, Porrismo,Cognitiva, Celebral y Visual, Ajedrez
|  | Otorgar incentivos económicos en el marco del programa "Deportista Apoyado de Alto Rendimiento Metense (Decreto 0458/07) | Posicionar al departamento del Meta dentro de los 10 primeros lugares del ranking de los Juegos Nacionales | Numero de deportistas con incentivos economicos otorgados en el marco del programa "Deportista apoyado de alto rendimiento metense" | Subdirección Tecnica | 2019-01-08 | 2019-12-30 | 20% | Seguimiento a 30 de abril 2019: 90 Deportistas de Alto rendimiento Deportivo entre ellos 10 categoria apoyado y 80 categoria talento( un mes de 10)
|  | Crear y dotar los Centros Regionales de Desarrollo Deportivo (CRDD) en el departamento del Meta | Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento | Numero de Centros Regionales de Desarrollo Deportivo (CRDD) creados y dotados anualmente | Subdirección Tecnica | 2019-03-01 | 2019-12-20 | 48.27% | Seguimiento a 30 de abril 2019: el programa tiene presencia institucional en los siguientes muncipios : acacias , barranca de upia , cabuyaro , castilla la nueva , cubarral , cumaral ,el castillo , el dorado , fuente de oro , guamal, granada , mesetas , vista hermosa y villavicencio , con una poblacionatendida en edades de 7 a 12 años en el departamento del meta , con un tortal de beneficiados de 3360 niños en escuelas de formacion deportiva y educacion escoalrizada
|  | Fortalecer en los municipios el Desarrollo Psicomotriz de los niñas y niños de la primera infancia | Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento | Numero de Municipios con Desarrollo Spicomotriz de los niños y niñas de la primera infancia fortalecidos | Subdirección Tecnica | 2019-03-01 | 2019-12-20 | 0% | Seguimiento a 30 de abril 2019: el programa tiene presencia institucional en los siguientes muncipios : accacias , barranca de upia , cubarral , cumaral , el castillo , el dorado , fuente de oro , guamal , granada , lejanias , mesetas , puerto gaitan , puerto lopez , puerto lleras , puerto rico , san juan de rama , san martin , vista hermosa ,y villavicencio , con una poblacion atendida de 3360 niños pertenecientes a la primera infancia , en los centros de desarrollo infantil y hogares comunitarios del departamento del Meta.
|  | Realizar anualmente el festival de habilidades motrices "PILOSITOS" | Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento | Festival de Habilidades Motrices "PILOSITOS" | Subdirección Tecnica | 2019-03-01 | 2019-12-20 | 0% | Seguimiento a 30 de abril 2019: se tiene proyectado la realizacion del festival pilositos para final de año , donde integraremos a la mayor parte de niños beneficiarios del program CDS de IDERMERTA, para poder realizar un encuentro departamental de habilidades motrices basIcas con esta poblacion .
|  | Realizar anualmente las fases de los juegos superate intercolegiados | Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento | Juegos Superate Intercolegiados | Subdirección Tecnica | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 0% | Seguimiento a 30 de abril 2019: COLDEPORTES no ha programado los juegos 2019
|  | Realizar los juegos Deportivos Departamentales | Alcanzar una cobertura del 20% de participación en la ejecución de la Politica Publica de deporte, recreación y actividad fisica durante el cuatrienio | Numero de certámenes de Juegos Deportivos Departamentales realizados | Subdirección Tecnica | 2019-05-01 | 2019-10-30 | 0% | Seguimiento a 30 de abril 2019: No han iniciado las acciones del proyecto
|  | Desarrollar en los 29 municipios el programa de habitos y estilos de vida saludable y recreación social comunitaria | Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento | Numero de municipios con el programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y recreación social comunitaria desarrollados | Subdirección Tecnica | 2019-03-01 | 2019-12-20 | 34% | Seguimiento a 30 de abril 2019: 10 municipios se atienden
|  | Ejecutar los juegos deportivos departamentales de la población Afrometence e Indigina | Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento | Juegos deportivos departamentales de la población Afrometenses e Indigenas ejecutados | Subdirección Tecnica | 2019-03-01 | 2019-12-20 | 0% | Seguimiento a 30 de abril 2019: No han iniciado las acciones del proyecto
APOYO | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Realizar transferencia Documental de información Histórica, de acuerdo a Tablas de Retención al Archivo Dptal | Informe de transferencia Documental | Informe de transferencia Documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0% | Seguimiento a 30 de abril 2019: No se realizaron transferencias a archivo del instituto
|  | Informes de seguimiento a correspondencia direccionada PQRSD | 12 Informes de seguimiento | N° de informes de Seguimiento a correspondencia | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 33% | Seguimiento a 30 de abril 2019: (01) informe del mensual
|  | Propuesta de actualización de Tabla de Retención Documental | Propuesta de actualización de la TRD | Propuesta de actualización de la TRD | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0% | Seguimiento a 30 de abril 2019: No se ha realizado proceso de actualización de Tablas de Retención Documental
|  | Subsanar y depurar la informacion de las deudas presuntas, revisando el estado de inconsistencias que se presentan en los Fondos de Pensiones | 100% de la deuda subsanada con los Fondos de Pensiones | % de la deuda subsanada a 31 de diciembre de 2019 | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 40% | Seguimiento a 30 de abril 2019: A la fecha se cuenta con usuario en el aplicativo de los fondos.
|  | Reporte de reclasificacion ante la CNSC de los cargos de la entidad. | 100% de los cargos ajustados presentados para reclasificacion ante la CNSC | No. De Cargos de la Entidad ajustados/ No. De Cargos reportados para reclasifición ante la CNSC | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0% | Seguimiento a 30 de abril 2019: El Instituto cuenta con estudio técnico de rediseño institucional, falta socializar y presentar a junta directiva. Para proximas vigencias se deben proveer los cargos.
|  | Implementacion Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado | 100% del programa Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 50% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Plan formulado unicamente
|  | Definir y socializar el plan de accion y cronograma de trabajo del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2019. | Cronograma de trabajo definido con recursos e indicadores de cumplimiento | 100% del plan de acción ejecutado | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 50% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Pendiente socializar plan
|  | Realización de Exámenes médicos a los servidores públicos del Instiuto de Deporte y Recreación del Meta | 1 Jornada de exámenes médicos ocupacionales realizada anualmente a los funcionarios | N° 20 de funcionarios con exámenes médicos ocupacionales prácticados | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 50% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se cuenta con el contrato y para junio todos los servidores de planta deben realizarse los examenes.
|  | Realizar un simulacro de emergencias en el Instiuto de Deporte y Recreación del Meta | Un simulacro ejecutado | % de ejecucion del simulacro | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 50% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Personal de apoyo del area de medicina lo realizara la ultima semana del mes de septiembre de 2019
|  | Realizar campañas de promoción y la prevención de la salud en el ambiente de trabajo para alcanzar una cultura del auto cuidado y la prevención de los riesgos laborales en el Instituto de Deporte y Recreación del Meta | 3 jornadas de Promoción y Prevención implementadas | N° de jornadas de Pausas Activas Ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se esta realizando capacitaciones por parte de la ARL, evidencia planillas en temas Parte legal del sistema de gestión, Politica de SGSST. Primeros Auxilios, Ruta y Evacuación y Manejo de Extintores.
|  | Actualizar el valor de la depreciación de los activos depreciables de acuerdo a cada periodo en coordinación con el area de contabilidad, para registro en el modulo de Almacen. | 100% de los bienes muebles e inmuebles y vehiculos registrados en el modulo de Almacen reflejando el estado y valor real de cada uno | % de bienes muebles e inmuebles y vehiculos registrados en el modulo de Almacen y con depreciación | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Bienes depreciados a 31 de diciembre de 2018
|  | Identificar bienes del Instituto de Deporte y Recreación del Meta | 100% Bienes Identificados | N° de bienes propiedad del instituto / N° de Bienes identificados | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 20% | Seguimiento a 30 de abril 2019: En proceso de adquisicion placas para identificacion de los bienes
|  | Depuración de Inventario Físico anual | Inventario físico depurado anualmente | 1 documento de inventario | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 20% | Seguimiento a 30 de abril 2019: En proceso de programacion de depuración con ayuda de pasantes de institucion educativa horas sociales
|  | Realizar Inventario de bienes e inmuebles del Instituto de Deporte y Recreación del Meta | Inventario de bienes muebles e inmuebles | N° bienes inventariados | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 20% | Seguimiento a 30 de abril 2019: En proceso de programacion de depuración con ayuda de pasantes de institucion educativa horas sociales
|  | Recepción y radicación de la totalidad de PQRSD allegada al Instituto de Deporte y Recreación del Meta | 100% de correspondencia recibida y radicada | N° de oficios radicados / N° de oficios recibidos*100 | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 33% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Evalaución con corte a 30 de abril de 2019. Evidencia Ventanilla única
|  | Direccionamiento de la correspondencia a la respectiva dependencia | 100% de la correspondencia direccionada dependencia a la respectiva | N° de oficios recibidos / N° de oficios direccionados *100 | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 33% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Evalaución con corte a 30 de abril de 2019. Evidencia Ventanilla única
|  | Archivo digital en formato no modificable de la totalidad de la correspoondencia recibida y radicada | 100% de la correspondencia recibida archivada digitalmente | N° de oficios escaneados / N° de oficios recibidos*100 | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 33% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Evalaución con corte a 30 de abril de 2019. Evidencia Ventanilla única
|  | Control y despacho de PQRSD a terceros | 100% de respuestas tramitadas entregadas a terceros | N° de respuestas entregadas / N° de respuestas recibidas*100 | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 33% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Evalaución con corte a 30 de abril de 2019. Evidencia Ventanilla única
|  | Gestión Estrategico de Talento Humano: Establecer las prioridades en las situaciones que atenten o lesionen la moralidad, incluyendo actividades pedagógicas e informativas sobre temas asociados con la integridad, los deberes y las responsabilidades en la función pública, generando un cambio cultural. | Generar un cambio cultural orientado a garantizar la moralidad, la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública, a traves de actividades de socializar el Código de Integridad. | No de actividades programadas / Actividades Ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 40% | Seguimiento a 30 de abril 2019: A la fecha se cuenta con Código de Integridad, se requiere realizar actividades de apropiación
|  | Gestión Estrategico de Talento Humano: Contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados | Implementar algunos mecanismos para gestionar el conocimiento que dejan los servidores que se desvinculan. | Procedimiento documentado | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 0% | Seguimiento a 30 de abril 2019: A la fecha no se ha documentado procedimiento.
|  | Gestión Estrategico de Talento Humano: Día del Servidor Público: Programar actividades de capacitación y jornadas de reflexión institucional dirigidas a fortalecer el sentido de pertenencia, la eficiencia, la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público y el buen gobierno. Así mismo, adelantar actividades que exalten la labor del servidor público. | Realizar actividades en el marco del Día del Servidor Público,involucrar la participación de los servidores. 27 de junio | No de actividades programadas / Actividades Ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 0% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se realiza en el mes de Junio de 2019
|  | Elaborar los proyectos del Plan de Bienestar Social laboral, Estímulos e Incentivos | Ejecución del 100% de los proyectos del Plan de Bienestar Social laboral, Estímulos e Incentivos | % de proyectos ejecutados/ proyectos elaborados*100 | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 50% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Plan elaborado para 2019, y en proceso de implementacion.
EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO | CONTROL INTERNO | Auditorias Gestión Financiera | Cumplimiento de la auditoria interna programada para la vigencia | No. Auditorias ejecutadas en la vigencia / No. de auditorias programadas en el plan de acción de la vigencia * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-02-05 | 2019-12-31 | 0%
|  | Auditorias Medicina deportiva y ciencias aplicadas | Cumplimiento de la auditoria interna programada para la vigencia | No. Auditorias ejecutadas en la vigencia / No. de auditorias programadas en el plan de acción de la vigencia * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-02-05 | 2019-12-31 | 0%
|  | Auditorias gestión contractual vigencia 2018 | Cumplimiento de la auditoria interna programada para la vigencia | No. Auditorias ejecutadas en la vigencia / No. de auditorias programadas en el plan de acción de la vigencia * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-02-05 | 2019-12-31 | 0%
|  | Informe ejecutivo anual – Evaluación del SCI de cada vigencia. | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 0%
|  | Informe Pormenorizado de C. I. | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se realizo en informe pormenorizado de control interno
|  | Informe de seguimiento las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: se realizo el informe de seguimiento las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
|  | Informe de Austeridad del Gasto | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 0%
|  | Informe de evaluación Institucional por dependencias | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se realizo el informe de evaluación Institucional por dependencias
|  | Informe Control Interno Contable | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se realizo el informe control interno contable
|  | Informe de Avance Plan de Mejoramiento | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 0%
|  | Informe PQRSD | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 0%
|  | Informe Derechos de Autor Software | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 0%
|  | Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 0%
|  | Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 0%
|  | Informe de Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la entidad pendientes de pago | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 0%
|  | Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 0%
|  | Seguimiento a la Valoración de nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se realizo el seguimiento a la Valoración de nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado
|  | Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se realizo el seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación
|  | Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 0%
|  | Acta de cierre presupuestal | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se realizo el acta de cierre presupuestal
|  | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Dar cumlimiento a las funciones del Comité Institucional de Control Interno | Asistencia a comites / No. Comites Convocados * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se dio cumplimiento a las funciones del comité Institucional de Coordinación de Control Interno
|  | Comité de Institucional de Gestión y Desempeño | Dar cumlimiento a las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Asistencia a comites / No. Comites Convocados * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 100% | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se dio cumplimiento al Comité de Institucional de Gestión y Desempeño
|  | Comité de Conciliación y Defensa Judicial | Dar cumlimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial | Asistencia a comites / No. Comites Convocados * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 0%
|  | Actividades de acompañamiento y asesorias | Dar cumlimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial | Acompañamientos y asoserias solicitadas / No. Acompañamientos y asesorias realizadas * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 33.33% | Seguimiento a 30 de abril 2019: se dio cumplimiento a las actividades de acompañamiento y asesorias
|  | Fomento a la cultura de control | Mejoramiento de la cultura de control interno | Actividades de fomento de la cultura de control realizadas / La cultura de control programadas * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 0%
|  | Control de la Gestión de arqueos | Operaciones especificas con seguridad razonable, confiabilidad de la información financiera registrada y cumplimiento de politicas, leyes y normas | No. arqueos realizados / No. de arqueos programado * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 0%
Note on C4: Tareas que describen los pasos exactos para el cumplimiento de las estrategias, reflejando cada paso como necesario
Note on D4: Es el cumplimiento de las tareas de cada una de las estrategias planteadas que deberán reflejar lo planeado
Note on E4: Eficiencia, eficacia y efectividad
Note on F4: Persona que desarrolla las actividades

## Misional Tec
IDERMETA
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
PROCESO: |  |  | MISIONAL
DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Subdirección Tecnica
PROCESO | DEPENDENCIA | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES INICIO | MES TERMINACIÓN | % AVANCE | OBSERVACIONES
MISIONAL | SUBDIRECCIÓN TECNICA | Dotar y equipar con elementos técnicos las disciplinas deportivas adcritas al IDERMETA | Dotar 100% las disciplinas deportivas adscritas al IDERMETA | Numero de disciplinas adscritas al Idermeta / Numero de Disciplinas dotadas y equipadas con elementos tecnicos | Subdirección Tecnica | 2019-01-08 | 2019-12-30
|  | Otorgar incentivos económicos en el marco del programa "Deportista Apoyado de Alto Rendimiento Metense (Decreto 0458/07) | Posicionar al departamento del Meta dentro de los 10 primeros lugares del ranking de los Juegos Nacionales | Numero de deportistas con incentivos economicos otorgados en el marco del programa "Deportista apoyado de alto rendimiento metense" | Subdirección Tecnica | 2019-01-08 | 2019-12-30
|  | Crear y dotar los Centros Regionales de Desarrollo Deportivo (CRDD) en el departamento del Meta | Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento | Numero de Centros Regionales de Desarrollo Deportivo (CRDD) creados y dotados anualmente | Subdirección Tecnica | 2019-03-01 | 2019-12-20
|  | Fortalecer en los municipios el Desarrollo Psicomotriz de los niñas y niños de la primera infancia | Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento | Numero de Municipios con Desarrollo Spicomotriz de los niños y niñas de la primera infancia fortalecidos | Subdirección Tecnica | 2019-03-01 | 2019-12-20
|  | Realizar anualmente el festival de habilidades motrices "PILOSITOS" | Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento | Festival de Habilidades Motrices "PILOSITOS" | Subdirección Tecnica | 2019-03-01 | 2019-12-20
|  | Realizar anualmente las fases de los juegos superate intercolegiados | Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento | Juegos Superate Intercolegiados | Subdirección Tecnica | 2019-03-01 | 2019-11-30
|  | Realizar los juegos Deportivos Departamentales | Alcanzar una cobertura del 20% de participación en la ejecución de la Politica Publica de deporte, recreación y actividad fisica durante el cuatrienio | Numero de certámenes de Juegos Deportivos Departamentales realizados | Subdirección Tecnica | 2019-05-01 | 2019-10-30
|  | Desarrollar en los 29 municipios el programa de habitos y estilos de vida saludable y recreación social comunitaria | Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento | Numero de municipios con el programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y recreación social comunitaria desarrollados | Subdirección Tecnica | 2019-03-01 | 2019-12-20
|  | Ejecutar los juegos deportivos departamentales de la población Afrometence e Indigina | Masificar la participación deportiva en los 29 Municipios del Departamento | Juegos deportivos departamentales de la población Afrometenses e Indigenas ejecutados | Subdirección Tecnica | 2019-03-01 | 2019-12-20
Note on C5: Tareas que describen los pasos exactos para el cumplimiento de las estrategias, reflejando cada paso como necesario
Note on D5: Es el cumplimiento de las tareas de cada una de las estrategias planteadas que deberán reflejar lo planeado
Note on E5: Eficiencia, eficacia y efectividad
Note on F5: Persona que desarrolla las actividades
Note on I5: Es la evaluación según periocidad del indicador

## Misional Med
IDERMETA
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
PROCESO: |  |  | MISIONAL
DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Subdirección Tecnica Medicina Deportiva
PROCESO | DEPENDENCIA | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES INICIO | MES TERMINACIÓN | % AVANCE | OBSERVACIONES
MISIONAL | SUBDIRECCIÓN TECNICA MEDICINA DEPORTIVA | Ejecutar Plan de Acción de la politica publica "Movernos es la Meta 2027" | Alcanzar una cobertura del 20% de participación en la ejecución de la Politica Publica de deporte, recreación y actividad fisica durante el cuatrienio | Plan de Acción de la Politica Publica Movernos es la Meta | Subdirección Tecnica Medicina Deportiva | 2019-01-19 | 2019-12-19 | 90% | Adjunto Documento: 1. Copia del Plan de acción Politica Publica (2027) 2. Documento tecnico de la politica publica 2027
|  | Apoyar a deportistas de altos logros en la preparación integral desde las ciencias aplicadas al deporte y la medicina deportiva, garantizando la participación en eventos deportivos del calendario nacional e internacional y participación en los juegos Nacionales y Paranacionales | Posicionar al departamento del Meta dentro de los 10 primeros lugares del ranking de los Juegos Nacionales | Numero de deportistas de altos logros participes en eventos del Calendario Federado a nivel Departamental, Nacional e Internacional / Numero de deportistas atendidos por medicina deportiva y ciencias aplicadas del deporte | Subdirección Tecnica Medicina Deportiva | 2019-01-19 | 2019-12-19 | 100%
|  | Capacitar y actualizar al personal vinculado al sector deporte y recreación | Capacitar a todo el personal vinculado al IDERMETA | Numero de personas vinculadas al sector deporte y recreación / Numero de capacitados y actualizados | Subdirección Tecnica Medicina Deportiva | 2019-01-19 | 2019-12-19 | 100%
Note on C8: Tareas que describen los pasos exactos para el cumplimiento de las estrategias, reflejando cada paso como necesario
Note on D8: Es el cumplimiento de las tareas de cada una de las estrategias planteadas que deberán reflejar lo planeado
Note on E8: Eficiencia, eficacia y efectividad
Note on F8: Persona que desarrolla las actividades
Note on I8: Es la evaluación según periocidad del indicador

## Apoyo
IDERMETA
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
PROCESO: |  |  | APOYO
DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera
PROCESO | DEPENDENCIA | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES INICIO | MES TERMINACIÓN | % AVANCE | OBSERVACIONES
APOYO | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Realizar transferencia Documental de información Histórica, de acuerdo a Tablas de Retención al Archivo Dptal | Informe de transferencia Documental | Informe de transferencia Documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Informes de seguimiento a correspondencia direccionada PQRSD | 12 Informes de seguimiento | N° de informes de Seguimiento a correspondencia | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Propuesta de actualización de Tabla de Retención Documental | Propuesta de actualización de la TRD | Propuesta de actualización de la TRD | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Subsanar y depurar la informacion de las deudas presuntas, revisando el estado de inconsistencias que se presentan en los Fondos de Pensiones | 100% de la deuda subsanada con los Fondos de Pensiones | % de la deuda subsanada a 31 de diciembre de 2019 | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Reporte de reclasificacion ante la CNSC de los cargos de la entidad. | 100% de los cargos ajustados presentados para reclasificacion ante la CNSC | No. De Cargos de la Entidad ajustados/ No. De Cargos reportados para reclasifición ante la CNSC | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Implementacion Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado | 100% del programa Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Definir y socializar el plan de accion y cronograma de trabajo del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2019. | Cronograma de trabajo definido con recursos e indicadores de cumplimiento | 100% del plan de acción ejecutado | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Realización de Exámenes médicos a los servidores públicos del Instiuto de Deporte y Recreación del Meta | 1 Jornada de exámenes médicos ocupacionales realizada anualmente a los funcionarios | N° 20 de funcionarios con exámenes médicos ocupacionales prácticados | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Realizar un simulacro de emergencias en el Instiuto de Deporte y Recreación del Meta | Un simulacro ejecutado | % de ejecucion del simulacro | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Realizar campañas de promoción y la prevención de la salud en el ambiente de trabajo para alcanzar una cultura del auto cuidado y la prevención de los riesgos laborales en el Instituto de Deporte y Recreación del Meta | 3 jornadas de Promoción y Prevención implementadas | N° de jornadas de Pausas Activas Ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Actualizar el valor de la depreciación de los activos depreciables de acuerdo a cada periodo en coordinación con el area de contabilidad, para registro en el modulo de Almacen. | 100% de los bienes muebles e inmuebles y vehiculos registrados en el modulo de Almacen reflejando el estado y valor real de cada uno | % de bienes muebles e inmuebles y vehiculos registrados en el modulo de Almacen y con depreciación | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Identificar bienes del Instituto de Deporte y Recreación del Meta | 100% Bienes Identificados | N° de bienes propiedad del instituto / N° de Bienes identificados | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Depuración de Inventario Físico anual | Inventario físico depurado anualmente | 1 documento de inventario | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Realizar Inventario de bienes e inmuebles del Instituto de Deporte y Recreación del Meta | Inventario de bienes muebles e inmuebles | N° bienes inventariados | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Recepción y radicación de la totalidad de PQRSD allegada al Instituto de Deporte y Recreación del Meta | 100% de correspondencia recibida y radicada | N° de oficios radicados / N° de oficios recibidos*100 | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Direccionamiento de la correspondencia a la respectiva dependencia | 100% de la correspondencia direccionada dependencia a la respectiva | N° de oficios recibidos / N° de oficios direccionados *100 | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Archivo digital en formato no modificable de la totalidad de la correspoondencia recibida y radicada | 100% de la correspondencia recibida archivada digitalmente | N° de oficios escaneados / N° de oficios recibidos*100 | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Control y despacho de PQRSD a terceros | 100% de respuestas tramitadas entregadas a terceros | N° de respuestas entregadas / N° de respuestas recibidas*100 | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | Elaborar los proyectos del Plan de Bienestar Social laboral, Estímulos e Incentivos | Ejecución del 100% de los proyectos del Plan de Bienestar Social laboral, Estímulos e Incentivos | % de proyectos ejecutados/ proyectos elaborados*100 | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-31
Note on C8: Tareas que describen los pasos exactos para el cumplimiento de las estrategias, reflejando cada paso como necesario
Note on D8: Es el cumplimiento de las tareas de cada una de las estrategias planteadas que deberán reflejar lo planeado
Note on E8: Eficiencia, eficacia y efectividad
Note on F8: Persona que desarrolla las actividades
Note on I8: Es la evaluación según periocidad del indicador

## Evaluación y Seguimiento
IDERMETA
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
MACROPORCESOS: |  |  | Evaluación Y Seguimiento
DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Oficina de Control Interno
PROCESO | DEPENDENCIA | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | AREA RESPONSABLE | MES INICIO | MES TERMINACIÓN | % AVANCE | OBSERVACIONES
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Auditorias Gestión Financiera | Cumplimiento de la auditoria interna programada para la vigencia | No. Auditorias ejecutadas en la vigencia / No. de auditorias programadas en el plan de acción de la vigencia * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-02-05 | 2019-12-31
|  | Auditorias Medicina deportiva y ciencias aplicadas | Cumplimiento de la auditoria interna programada para la vigencia | No. Auditorias ejecutadas en la vigencia / No. de auditorias programadas en el plan de acción de la vigencia * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-02-05 | 2019-12-31
|  | Auditorias gestión contractual vigencia 2018 | Cumplimiento de la auditoria interna programada para la vigencia | No. Auditorias ejecutadas en la vigencia / No. de auditorias programadas en el plan de acción de la vigencia * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-02-05 | 2019-12-31
|  | Informe ejecutivo anual – Evaluación del SCI de cada vigencia. | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Informe Pormenorizado de C. I. | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Informe de seguimiento las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Informe de Austeridad del Gasto | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Informe de evaluación Institucional por dependencias | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Informe Control Interno Contable | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Informe de Avance Plan de Mejoramiento | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Informe PQRSD | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Informe Derechos de Autor Software | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Informe de Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la entidad pendientes de pago | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Seguimiento a la Valoración de nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Acta de cierre presupuestal | Informe consolidado de acuerdo a la normatividad legal vigente, con oportunidad y calidad | No. de informes presentados / No. de informes de obligatoria presentación * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Dar cumlimiento a las funciones del Comité Institucional de Control Interno | Asistencia a comites / No. Comites Convocados * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Comité de Institucional de Gestión y Desempeño | Dar cumlimiento a las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Asistencia a comites / No. Comites Convocados * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Comité de Conciliación y Defensa Judicial | Dar cumlimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial | Asistencia a comites / No. Comites Convocados * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Actividades de acompañamiento y asesorias | Dar cumlimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial | Acompañamientos y asoserias solicitadas / No. Acompañamientos y asesorias realizadas * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Fomento a la cultura de control | Mejoramiento de la cultura de control interno | Actividades de fomento de la cultura de control realizadas / La cultura de control programadas * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
|  | Control de la Gestión de arqueos | Operaciones especificas con seguridad razonable, confiabilidad de la información financiera registrada y cumplimiento de politicas, leyes y normas | No. arqueos realizados / No. de arqueos programado * 100 | Jefe Oficina Control Interno | 2019-01-08 | 2019-12-31
Note on C8: Tareas que describen los pasos exactos para el cumplimiento de las estrategias, reflejando cada paso como necesario
Note on D8: Es el cumplimiento de las tareas de cada una de las estrategias planteadas que deberán reflejar lo planeado
Note on E8: Eficiencia, eficacia y efectividad
Note on F8: Persona que desarrolla las actividades
Note on I8: Es la evaluación según periocidad del indicador

## Juridica (hidden)
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
| MACROPROCESO: | Gestión Administrativa
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaría Juridica
N° | PROCESO | TIPO DE PROCESO | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES |  | % AVANCE | OBSERVACIONES
[7 empty] | INICIO | TERMINACION
1 | Gestión Jurídica | Apoyo | Realizar una revisión periodica en los estrados judiciales de San José del Guaviare, Villavicencio y Bogotá | 100% de procesos revisados con la representacion requeridad | Nº de procesos revisados / Nº de procesos en contra y a favor del Departamento | Profesional Designado | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | Contestar derechos de petición y contestación de requerimientos de los entes de control. | 100% de derechos de peticion y requerimiento de entes de control contestados dentro de los terminos | N° de derechos de peticion y requerimientos contestados / N° de derechos de peticion y requerimientos allegados a la secretaria Juridica | CRISTIAN ANTONIO URBANO GOMEZ | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | Proyectar recursos ordinarios y extraordinarios a prensentarse dentro de los procesos adelantados en contra del departamento del Guaviare. | 100% de recursos resueltos | N° de recursos ordinarios y extraordinarios resueltos / N° de recursos ordinarios y extraordinarios radicados | CIRO ANTONIO CASTILLA SANCHEZ | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | Revisar Proyectos de ordenanza. | 100% de los proyectos de ordenanzas revisadas | N° de proyectos de ordenzas revisadas / N° de de proyectos de ordenzas realizadas | CRISTIAN ANTONIO URBANO GOMEZ | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | Realizar Proceso de Declaración de siniestros de incumplimiento y cobro Coactivo | 100% de procesos de siniestro de incumpliemiento realizados y con el respectivo cobro coactivo | N° de procesos de siniestro de incumplimiento realizados / N° contratos con declaracion de siniestro de incumplimiento | CRISTIAN ANTONIO URBANO GOMEZ | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | Realizar Proceso de cobro Coactivo | 100% de recursos recuperados por el proceso de cobro coactivo | N° de procesos de cobro coactivo realizados / N° contratos con declaracion de siniestro de incumplimiento pendiente de cobro coactivo | CRISTIAN ANTONIO URBANO GOMEZ | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | Proyectar respuesta de tutelas | 100% de tutelas contestadas dentro de los terminos | N° de tutelas contestadas en terminos / N° de tutelas radicadas en la secretaria Juridica | CRISTIAN ANTONIO URBANO GOMEZ | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | Diligenciar y actualizar el informe mensual en el formato de la Contraloría Departamental del Guaviare en lo de su competencia. | 12 informes diligenciados y actualizados en el formato de la Contraloria Departamental | N° de informes presentados / N° de informes requeridos | CIRO ANTONIO CASTILLA SANCHEZ | Febrero 2014 | Enero - 2015
2 | Manejo de Archivo | Apoyo | Archivar según las normas establecidas los documentos derivados de las etapas Precontractual, Contractual y Postcontractual. | 100% procesos y contratos archivados | N° Contratos y/o Procesos efectivamente Archivados / N° Contratos y/o Procesos realizados en el area de Contratacion | DELFINA GONZALEZ | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | Archivar los documentos allegados a la secretaria Juridica | 100% de documentos archivados en orden cronologico por fecha de recepción. | N° de documentos archivados / N° de documentos allegados a la secretaria Juridica | DELFINA GONZALEZ | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | Archivar los documentos de respuestas a consultas, solicitudes y requerimiento | 100% de respuestas con sus anexos archivados en orden cronologico por fecha de elaboracion. | N° de oficios emanados de la secretaria Jurídica / N° oficios archivados. | DELFINA GONZALEZ | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | Realizacion de Tablas de Retencion Documental del archivo dispuesto en la Secretaria Juridica | 100% del archivo con sus respectivas tablas documentales | N° de documentos archivados con su respetiva tabla documental / N° de procesos que se derivan de la Secretaria Juridica | DELFINA GONZALEZ | Febrero 2014 | Enero - 2015
3 | Contratacion | Apoyo | Realizacion del proceso precontractual (Revisión de los estudios previos, proyección de pliegos de condiciones, impulso y coordinación de los procesos de selección del contratista, apoyo en la contestación de recursos interpuesto en desarrollo de los procesos de contratación.) | 100% de procesos adelantados con el lleno de los requisitos legales | N° de procesos adelantados / N° de estudios previos y necesidades allegadas | CIRO ANTONIO CASTILLA SANCHEZ | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | Elaboración De Contratos | 100% de contratos realizados según estudios y necesidades allegadas | N° de contratos realizados / N° de procesos terminados en adjudicacion | ESTHELA MARTINEZ TORO | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | Elaboración de adiciones, modificaciones y aclaraciones de contratos. | 100% de solicitudes de adiciones, modificacion y aclaraciones realizadas según requerimientos de los supervisores e interventores | N° de adiciones, modificaciones y aclaraciones / N° de requerimientos de adiciones, modificaciones y aclaraciones | ESTHELA MARTINEZ TORO | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | Elaboracion de Informe bimensuales a la Contraloria Departamental | 100% de informes rendidos a la Contraloria Departamental | N° de informes Rendidos / 6 informes exigidos | CARMEN PATRICIA SUESCUN SUESCUN | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | Elaboracion de Informe mensuales a la Asamblea Departamental | 100% de informes rendidos a la Asamblea Departamental | N° de informes Rendidos / 12 informes exigidos | CARMEN PATRICIA SUESCUN SUESCUN | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | Publicar los documentos exigidos por la ley en el SECOP en el termino previsto en la etapa contractual y Postcontractual | 100% de documentos Publicados al SECOP según lo exigido por la ley y los contratos realizados | N° de documentos publicados al SECOP / N° de documentos exigidos por la ley de acuerdo a los procesos adelantados | MILLI YURIETH REYES | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | Publicar los documentos exigidos por la ley en el SECOP en el termino previsto en la etapa Precontractual | 100% de documentos Publicados al SECOP según lo exigido por la ley y los procesos realizados | N° de documentos publicados al SECOP / N° de documentos exigidos por la ley de acuerdo a los procesos adelantados | MARIA VICTORIA PARRA MONTOYA | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | recepcion y direccionaniento de oficios, quejas y sugerencias. | 100% de oficios recepcionados y direccionados. | N° direccionados a la persona Responsable / N° de oficios repcionados | ANA MARIBEL CORDERO | Febrero 2014 | Enero - 2015
|  |  | recepcion de garantias y proyeccion de oficio de aprobacion de polizas | 100% de garantias aprobadas | N° Garantias aprobadas / N° de Garantias radicadas | ANA MARIBEL CORDERO | Febrero 2014 | Enero - 2015

## Control Disciplinario (hidden)
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
MACROPROCESO: Control Interno Disciplinario
DEPENDENCIA RESPONSABLE: Control Interno Disciplinario
N° | PROCESO | TIPO DE PROCESO | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES |  | % AVANCE | OBSERVACIONES
[7 empty] | INICIO | TERMINACION
1 | Control Interno Disciplinario | Apoyo | Dar tràmite a las quejas allegadas por otras entidades o por particulares, mediante auto inhibitorio o de apertura de indagaciòn preliminar, comunicaciones. | Asegurar el 70% del cumplimiento del ejercicio regular y eficiente de la funciòn administrativa y a quienes ejercen la funciòn pùblica. | Nùmero quejas /nùmero total de quejas*100 | Jefe Oficina Asesora Control Interno Disciplinario | Enero 2014 | Diciembre 2014
|  |  | Impulsar los procesos disciplinarios en las diferentes etapas procesales, Indagación preliminar, investigación, auto de cargos, descargos, alegatos de conclusiòn, fallo en primera instancia, comunicaciones, notificaciones, recursos de Reposiciòn o Apelación, nulidades, pràctica de pruebas testimoniales, documentales, entre otras |  | nùmero de procesos resueltos /nùmero total de procesos en tràmite*100 | Jefe Oficina Asesora Control Interno Disciplinario | Enero 2014 | Diciembre 2014
|  |  | Verificar el estado actual de los procesos disciplinarias | Elaborar un Informe mensual al Gobernador | Nùmero de informes /nùmero total de informes*100 | Jefe Oficina Asesora Control Interno Disciplinario | Enero 2014 | Diciembre 2014
|  |  | Procesar la informaciòn y Redactar el informe para presentaciòn al Gobernador |  |  | Jefe Oficina Asesora Control Interno Disciplinario | Enero 2014 | Diciembre 2014
|  |  | Verificaciòn del estado actual de los procesos disciplinarios | Informe mensual al Procurador Regional del Guaviare | Nùmero de informes/nùmero total de informes*100 | Jefe Oficina Asesora Control Interno Disciplinario | Enero 2014 | Diciembre 2014
|  |  | Procesar la informaciòn y Redactar el informe para presentaciòn a la Procuradurìa Regional del Guaviare. |  |  | Jefe Oficina Asesora Control Interno Disciplinario | Enero 2014 | Diciembre 2014
|  |  | Consolidar los procesos disciplinarios relacionando el nùmero existente, nùmero de procesos ingresados en el semestre y nùmero de procesos ejecutoriados | Informes semestrales Procuradurìa General de la Naciòn | Nùmero de informes semestrales / número total de informes*100 | Jefe Oficina Asesora Control Interno Disciplinario | Enero 2014 | Diciembre 2014
|  |  | Consolidar las quejas recibidas cuantificadas, en archivos, inhibitorios, indagaciones, investigaciones, pliego de cargos, fallos. | Informes semestral de transparencia para Control Interno de Gestiòn | Nùmero de informes semestrales/numero total de informes semestrales*100 | Jefe Oficina Asesora Control Interno Disciplinario | Enero 2014 | Diciembre 2014
|  |  | Organizar los procesos disciplinarios en carpetas rotuladas y debidamente foliadas, en cumplimiento a las TRD. respectivas gavetas. | Garantizar en 90% la producción, conservación y uso adecuado del patrimonio documental de la entidad | Nùmero de procesos organizados/nùmero total de procesos*100 | Jefe Oficina Asesora Control Interno Disciplinario | Enero 2014 | Diciembre 2014
|  |  | Organizar los procesos disciplinarios ejecutoriados en las carpetas desacificadas y las cajas de archivo inactivo. En cumplimiento a las TRD para ser transferidos al Archivo Central. |  |  | Jefe Oficina Asesora Control Interno Disciplinario | Enero 2014 | Diciembre 2014
|  |  | Transferir el archivo inactivo al Archivo Central. En cumplimiento del cronograma establecido por el Archivo Central |  |  | Jefe Oficina Asesora Control Interno Disciplinario | Enero 2014 | Diciembre 2014