## Gestión del Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo | [6 empty] | Monitoreo y Revisión |  | Seguimiento y Verificación
Subcomponente | Nombre del Producto | Actividades | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Producto o evidencia | Monitoreo Acciones | Nivel de avancedel Indicador | Verificación Acciones adelantadas | Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado | Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos comprensible | Adoptar la Política de Administración de Riesgos | Realizar un manual de Gestión de Política de Administración de Riesgos | Dirección | 2019-01-15 | 2019-05-31 | Politica y Manual | Seguimiento a 30 de abril 2019: El Instituto de Deportes y Recreación realizo y Adopto por Medio del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la Politica de Administración del Riesgo | 60% | Se adopto la politica | Abierto | Pendiente manual de administracion del riesgo
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Validación de los riesgos de corrupción | Realizar mesas de trabajo para la construcción y validación de los riesgos de corrupción definidos | Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica, Subdirección de Medicina Deportiva, Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-01-08 | 2019-01-25 | Formatos diligenciados o planillas de asistencia | Seguimiento a 30 de abril 2019: Los subdirectores responsables del proceso conformaron una mesa de trabajo para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 70% | Pendiente validacion con los funcionarios de cada proceso | Abierto | Pendiente validacion con los funcionarios de cada proceso
3. Consulta y divulgación | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página Web del Instituto | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2019-01-31 | 2019-01-31 | Registro de la publicación | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se realizo la publicación del respectivo mapa de Riesgos de Corrupción en la página web del Instituto en la fecha establecida | 100% | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Materializado | Ninguna
4. Monitoreo y revisión | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion | Consolidar tres veces al año el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran | Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica, Subdirección de Medicina Deportiva, Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos | Primer Corte :01/04/2019 Segundo Corte: 01/08/2019 Tercer Corte: 01/12/2019 | N/A | Documento que registre la consolidación realizada | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se realizo el primer seguimiento de tres al mapa de riesgos de corrupción | 33.33% | Se publico el primer seguimiento | Materializado | Ninguna
4. Seguimiento | Acciones para retroalimentación | Realizar seguimiento y retroalimentacion a los resultados de la evaluación del mapa de riesgos. | Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos. | Primer Corte :25/07/2019 Segundo Corte: 25/11/2019 | N/a | Informe de seguimiento y acciones para retroalimentacion | Seguimiento a 30 de abril 2019: Pendiente acciones de retro alimentación | 0 | Pendiente | Abierto | Ninguna

## R de trámites
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | Monitoreo y Revisión |  | Seguimiento y Verificación
|  | Nombre | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Producto o evidencia | Monitoreo Acciones | Nivel de avance del Indicador | Verificación Acciones adelantadas | Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado | Observaciones
1 |  | Migración en nueva página web para compartir la información de la institución de forma oportuna | Actualmente no se encuentra migrada la información en la nueva página web | Utilización continúa de los canales de comunicación de página web) | Aumento de uso de tecnología de la información para mejorar trámites internos de la entidad | Tecnología | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Subdirección Administrativa y Financiera | Registro de la página web | Seguimiento a 30 de abril 2019: La página del Instituto de Deporte y Recración del Meta se encuentra completamente migrada | 80% | Se migro a la nueva pagina web la mayoria de la informacion institucional | Mitigado | Pendiente migrar informacion de presupuesto de anteriores y actual vigencia, y informes de control interno e informes de gestión
2 |  | Recepción de Derechos de Petición en la Página Web Institucional | Actualmente no se encuentra la posibilidad de ser radicados mediante página web | Habilitar la página web institucional para realizar el trámite en línea | Mejorar la accesabilidad y el trámite de radicación de Derechos de Petición | Administrativa | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Subdirección Administrativa y Financiera | Registro de la página web | Seguimiento a 30 de abril 2019: La página del Instituto de Deporte y Recración del Meta se encuentra habilitada para realizar tramites en linea como Derechos de Peticiones | 100% | se han recibido derechos de peticion por medio de la pagina web | Materializado | Ninguna
| 3 | Establecer un formato de PQRS | Actualmente no se encuentra un formato de PQRS a disposición de la ciudadanía | Racionalizar el trámite permitiendo la utilización oportuna del formato para que el ciudadano ejerza su PQRS | Disminución de costos y tiempo para el ciudadano. | Administrativa | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Subdirección Administrativa y Financiera | Formato de PQRS | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se creo un formato de PQRS el cual esta pendiente para la aprobación por el comité de gestión y desempeño | 60% | Pendiente legalizacion del formato | Abierto | Los documentos para ser oficiales requieren legalizarse
| 4 | Socialización permanente a través de la cartelera institucional, página web, informando al ciudadano sobre el procedimiento normativo de los Derechos de Petición | Actualmente la ciudadanía desconoce los procedimientos normativos establecidos respecto al Derecho de Petición | Utilización continúa de los canales de comunicación de la cartelera institucional, página web para dar a conocer a la ciudadanía los procedimiento normativo del Derecho de Petición | Empoderamiento de la ciudadanía en el trámite correspondiente a los Derechos de Petición | Tecnología | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Subdirección Administrativa y Financiera | Documento informativo y Registro fotográfico de la socialización en los diferentes medios | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se realizaron por medio de las paginas del Instituto (Facebook, Instagram, Twitter y Web) una estrategia para empoderar a la ciudadania en el trámite respecto al Derecho de Petición | 70% | Pendiente publicacion en cartelera institucional | Mitigado | Pendiente publicacion en cartelera institucional
| 5 | Inscripción del Instituto en el SUIT | Actualmente el Instituto no se encuentra registrado en el SUIT | Inscribir al Instituto en el SUIT | La inscripción de los trámites en el sistema electrónico facilita la racionalización de trámites y contribuye a fortalecer la transparencia | Tecnología | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Subdirección Administrativa y Financiera | Registro que evidencie la inscripción | Seguimiento a 30 de abril 2019: El Instituto Realizo su respectivo Registro al SUIT | 100% | impresión de reguisto en el SUIT | Materializado | Ninguna
| 6 | Registro del trámite de Derecho de Petición en SUIT | Actualmente el Instituto no tiene inscrito el trámite de Derecho de Petición | Registrar la estrategia de racionalización en SUIT | Estandarización del trámite de Derecho de Petición y facilitación a la ciudadanía para acceder al mismo | Tecnología | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Registro que evidencie la inscripción del trámite | Seguimiento a 30 de abril 2019: se solicita prorroga de fecha para realizar la estandarización del tramite de Derecho de Petición | 0% | La situacion no se ha modificado | Abierto | Ninguna

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas | [6 empty] | Monitoreo y Revisión |  | Seguimiento y Verificación
Subcomponente | Nombre del Producto | Actividades | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Producto o evidencia | Monitoreo Acciones | Nivel de avance del Indicador | Verificación Acciones adelantadas | Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado | Observaciones
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Desarrollar una estrategia de comunicación sobre el tema de rendición de cuentas al interior del Instituto | A través de diferentes mecanismos, realizar una estrategia de comunicación que permita que el tema de rendición de cuentas sea conocido y apropiado por todos los funcionarios del Instituto | Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Registro de la estrategia utilizada | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se desarrollo una estrategia de Rendición de cuentas la cual fue aprobada por el Comité de Gestión y desempeño el 26 de abril | 100% | Estrategia publicada en redes sociales | Materializado | Ninguna
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Interactuar con los grupos de interés a través del uso de nuevas tecnologías de información | Chat, redes sociales, radio local que permitan establecer una comunicación y retroalimentación en tiempo real | Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Registro de la estrategia utilizada | Seguimiento a 30 de abril 2019: Por medio de las Redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) se interactua en tiempo real con la ciudadania | 80% | Se establecieron canales de comunicación a traves de redes socuales y pagina web instituciobnal | Mitigado | Ninguna
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Desarrollar una estrategia de pedagogía sobre el tema de rendición de cuentas. | A través de diferentes mecanismos, realizar una estrategia pedagógica que nos permita mayor comprensión y apropiación del tema en el Instituto | Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Registro de la estrategia utilizada | Seguimiento a 30 de abril 2019: Por medio de imágenes didacticas el instituto busca generar una cultura de Rendición de cuentas y motivar a la ciudadania a participar en estas | 50% | Imagenes publicitando la rendición de cuentas en redes sociales | Mitigado | Los incentivos para motivar la rendicion y peticion de cuentas deben apliarse
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Desarrollar encuestas para eventos que lidere el Instituto | Encuestas de evaluación a la gestión del Instituto en por lo menos dos evento semestrales que sea liderado por esta entidad con los grupos de interés | Subdirección Técnica | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Encuestas debidamente diligenciadas por los grupos de interés | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se encuentran en proceso de elaboración | 20% | No se evidencian encuestas debidamente diligenciadas | Abierto | Debe realizar las las encuestas para los eventos que lidere el Instituto

## Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano | [6 empty] | Monitoreo y Revisión |  | Seguimiento y Verificación
Subcomponente | Nombre del Producto | Actividades | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Producto o evidencia | Monitoreo Acciones | Nivel de avance del Indicador | Verificación Acciones adelantadas | Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado | Observaciones
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Diseñar una estrategia inicial de comunicación entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección | Subdirección Administrativa y Financiero | 2019-01-15 | 2019-02-28 | Documento que contenga la estrategia | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se encuentra en proceso la elaboración de estrategias de comunicación entre las areas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección | 40%
Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Diseñar un protocolo de servicio al ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiero | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Documento que contenga el protocolo | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se encuentra en proceso de elaboración el protocolo de servicio al ciudadano | 40%
Talento Humano | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Efectuar capacitación para promover espacios de sensibilización y fortalecer la cultura de servicio al interior de la institución | Subdirección Administrativa y Financiero | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Planilla de asistencia o registro fotográfico | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se esta gestionando para desarrollar una capacitación con el personal de planta con el fin de sencibilizar y fortalecer la cultura de servicio al interior del instituto | 40%
Normativo y procedimental | Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. | Diseñar y socializar un procedimiento interno para la gestión de PQRS | Subdirección Administrativa y Financiero | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Documento que contenga el procedimiento | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se encuentra en proceso de elaboración el reglamento interno para la gestión de PQRS | 40%
Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Diseñar y realizar encuestas de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio ofrecido por la entidad | Subdirección Administrativa y Financiero | Primer Corte: 01/02/2019 al 31/07/2019 - Segundo Corte: 01/08/2019 al 20/12/2019 | N/A | Encuestas debidamente diligenciadas por la ciudadanía | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se encuentra en proceso de elaboración los formatos de encuestas | 40%

## Trans y Acceso Inf
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Monitoreo y Revisión |  | Seguimiento y Verificación
Subcomponente | Nombre del Producto | Actividades | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Producto o evidencia | Monitoreo Acciones | Nivel de avance del Indicador | Verificación Acciones adelantadas | Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado | Observaciones
Lineamientos Transparencia Activa | Publicación del Manual de contratación en la página web institucional | Publicar en la página web institucional el Manual de Contratación del Instituto | Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos - Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Registro de la publicación en página web | Seguimiento a 30 de abril 2019: El Manual de contratación se encuentra en actualización | 60%
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Seguimiento y respuesta oportuna a los Derecho de Petición | En la recepción de Derecho de Petición radicado de forma virtual, a través de la página web, se deberá indicar al solicitante un número o código que permita hacer seguimiento al estado de su solicitud y la fecha de recepción | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Registro de la radicación en página web | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se esta creando una estrategia con el Ingeniero de sistemas para realizar el seguimiento al estado de su solicitud de forma virtual, por ahora se realiza este seguimiento de forma directa | 30%
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Cumplir con los lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 o los parámetros que fije el Archivo General de la Nación | Aumentar en un 30% el cumplimiento de los lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 o los parámetros que fije el Archivo General de la Nación | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-07-31 | Registro Documental | Seguimiento a 30 de abril 2019: Por medio del Plan Institucional de Archivo de la entidad se busca cumplir los lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 | 20%
Criterio diferencial de Accesibilidad | Permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad en el espacio fisico de la institucion | Priorizar un proyecto que permita la accesibilidad de la población con dicapacidad en el espacio fisico del Instituto | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-08-01 | Registro fotográfico o documental | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se esta gestionando recursos para gestionar un proyecto donde se permita la accesibilidad a la población con discapacidad | 30%
Monitoreo del Acceso a la Información Públida | Informe de Derechos de Peticion | Generar tres informes de oportunidad de respuesta a los Derechos de Petición | Subdirección Administrativa y Financiera | Primer Corte: 31/03/2019, Segundo Corte: 30/06/2019, Tercer Corte: 30/09/2019 | N/A | Informe de oportunidad | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se realizo un informe de Derechos de Peticiones de acuerdo a los cortes establecidos | 33.33%

## Iniciativas adicionales
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas adicionales | [6 empty] | Monitoreo y Revisión |  | Seguimiento y Verificación
Item | Nombre del Producto | Actividades | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Producto o evidencia | Monitoreo Acciones | Nivel de avance del Indicador | Verificación Acciones adelantadas | Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado | Observaciones
1 | Código de Integridad | Realizar seguimiento a la apropiación del Código de Integridad del Instituto | Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica, Subdirección de Medicina Deportiva, Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos, Dirección | Primer Corte: 01/05/2019, Segundo Corte 01/11/2019 | N/A | Planillas, Actas o Registro Fotográfico | Seguimiento a 30 de abril 2019: Se estan elaborando estrategias para la apropiación del Codigo de Integridad del Instituto | 20% | Acciones pendientes de realizar | Abierto | Se deben realizar las actividades propuestas